## 使い方
『SaaSか、外注か、AIで自作か ― IT担当者がいない会社のための26の判断』（paaz）
判定シート（ダウンロード版）
使い方
各問いの判定シートを、1問1シートにまとめました。薄い黄色の欄に自社の状況を書き込んでください。
書き込んだファイルは、Q20で扱う記録と同じ場所に保存しておくと、あとから判断の理由をたどれます。
シート | 問い
Q1 | うちのITは、いまどんな状態か
Q2 | どの業務から手をつけるべきか
Q3 | ITの面倒を誰が見るのか
Q4 | その業務は、システムの前に減らせないか
Q5 | SaaS・外注・自作・見送り、どれが合うか
Q6 | その投資は、元が取れるか
Q7 | このSaaSで本当に足りるか
Q8 | AIやノーコードで、自分たちで作ってもよいか
Q9 | 補助金を使うべきか
Q10 | 見積もりを取る前に、何を決めておくか
Q11 | どの開発会社に声をかけるか
Q12 | 見積もりをどう比べるか
Q13 | 契約書で何を確かめるか
Q14 | プロジェクトは順調か
Q15 | 途中の変更や追加を、どう扱うか
Q16 | プロジェクトを続けるか、止めるか
Q17 | 何を確かめて受け取るか
Q18 | 使い始めを、どう迎えるか
Q19 | 現場が新しい仕組みを使ってくれないときは
Q20 | 運用の体制と記録は回っているか
Q21 | 保守の契約は今のままでよいか
Q22 | 今のシステムを使い続けるか、置き換えるか
Q23 | 担当者が替わっても回るか
Q24 | セキュリティは最低限守れているか
Q25 | 社員が生成AIを使うとき、どんなルールが要るか
Q26 | 次に何を直すか

## Q1
Q1 うちのITは、いまどんな状態か
判定シート
観点 | ×の目安 | 自社の状況 | ○ / △ / ×
使いやすさ | 業務が滞るほどの二度手間や、1人しかできない作業がある
保守のしやすさ | サポートの切れた機器・ソフトがある。または仕組みを説明できる人がいない
拡張性 | 人や取引が少し増えるだけで回らなくなる
セキュリティ | IPAの6つの基本対策のうち、一つでもできていない
面倒を見る体制 | 窓口も、変更を承認する人もいない

## Q2
Q2 どの業務から手をつけるべきか
判定シート
業務 | 頻度 | 手間 | ミスの影響 | その人しかできないか | これからの変化 | 合計 | 目的（一文で）
項目 | 記入欄
最初に手をつける業務
次に回す業務と、手をつける時期
今回はあきらめること
選定を承認する人

## Q3
Q3 ITの面倒を誰が見るのか
判定シート
役割 | 担当する人 | 範囲・条件
IT窓口（問い合わせと外部への連絡をまとめる）
窓口が自分で対応すること |  | アカウントの発行・停止、パソコンの初期設定など
外部に頼むことと連絡先 |  | 保守会社、SaaSの提供会社など
決裁者（費用や業務の変更を承認する人） |  | 承認が必要な金額・範囲の目安
IT業務に使える時間 |  | 週あたり・月あたりの目安

## Q4
Q4 その業務は、システムの前に減らせないか
判定シート
手順 | 誰が | 何をきっかけに | 何を見て | どのツールで | 何を作り、誰へ渡すか | かかった時間
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
見直し方 | 当てはまる作業（誰が・いつ・何を） | 見直した後のやり方
なくす
まとめる
順番を変える
簡単にする
そのまま残す（理由も）
項目 | 記入欄
試行期間（ 月 日〜 月 日）
定着したか（はい／いいえ）

## Q5
Q5 SaaS・外注・自作・見送り、どれが合うか
判定シート
条件 | 自社の状況 | 有利な方式
業務の独自性
変化の頻度
社内で面倒を見られるか（Q3）
予算と期限（5年の総額）
データの重要度
補助金の対象か
項目 | 記入欄
選んだ方式
その理由（自分の言葉で）

## Q6
Q6 その投資は、元が取れるか
判定シート
観点 | 計算のしかた | 自社の数字
浮く時間 | 減る時間（月）× 1時間あたりの人件費 × 12
減るミス | 減る件数（月）× 1件あたりの損失 × 12
効果の合計（5年） | （浮く時間 ＋ 減るミス）× 5
浮いた時間の使い道 | 誰が、何に充てるか
5年の総額 | 初期の費用 ＋ 毎年の費用 × 5
支払いの時期と資金 | いつ、いくら払うか。立て替えられるか
効果を測る物差し | 使い始める前と後で比べる数字
項目 | 記入欄
数えにくい効果

## Q7
Q7 このSaaSで本当に足りるか
判定シート
観点 | 見ること | 候補A | 候補B
業務との相性 | 業務を1件通せたか。止まった箇所と、その対処
料金と契約 | 総額（月額×人数×12か月×年数）、最低契約期間、値上げ、解約
データの出し入れ | 取り込み、書き出し、解約後の返却・削除
安全の仕組み | ログイン、権限、バックアップの責任、保管場所、個人情報の扱い
提供会社のサポートと継続性 | 問い合わせ、障害時の連絡、終了時の予告

## Q8
Q8 AIやノーコードで、自分たちで作ってもよいか
判定シート
観点 | 問い | 自社の状況 | ○ / △ / ×
使う人と範囲 | 何人が、どの部署・社外の誰が使うか
止まったときの影響 | 1日止まったら何が起きるか。手作業に戻せるか
扱うデータ | 顧客の個人情報やお金に関わるデータなど、機密性の高いデータを扱うか
作った人がいなくなったら | 作り方の記録を残し、ほかの人が仕組みを追えるか
直し続ける力 | 変化を追う人がいるか。合格の基準を言葉にできるか
前の3つ（使う人と範囲、止まったときの影響、扱うデータ）に×があれば「条件を整えてから（試作にとどめる）」、後の2つに×があるか、目的そのものがはっきりしなければ「いったん戻る」を目安にしてください。

## Q9
Q9 補助金を使うべきか
判定シート
観点 | 見ること | 自社の状況
対象になるか | ツールは登録されているか。扱う支援事業者はいるか
時期が合うか | 締め切り、交付決定の見込み、導入したい時期
準備と手間は割に合うか | GビズIDプライム、SECURITY ACTION、生産性の計画、賃上げの要件。自己負担の額、申請と報告の手間
判断を曲げていないか | 補助金がなくても、このツールを選ぶか

## Q10
Q10 見積もりを取る前に、何を決めておくか
判定シート（発注準備シート）
項目 | 書くこと | 自社の内容
目的 | 終わったときに何が変わっているか（一文）
範囲 | 対象の業務、使う人、今回やらないこと
必須とあったらよいもの | 業務が回らなくなるものと、あれば便利なもの
数字で言える条件 | 止まってよい時間、件数・人数、運用と保守、移すデータ、守る情報、使う場所と機器
予算と期限 | 上限の金額、使い始めたい時期
社内の体制 | 窓口、決裁者、やり取りに使える時間

## Q11
Q11 どの開発会社に声をかけるか
判定シート
観点 | A社 | B社 | C社
近い規模・業種での実績
作る体制（担当者、実際に作る人、再委託の範囲）
作った後の付き合い方（保守、資料・ソースコード、引き継ぎ）
面談での受け答え（シートの読み方、説明の分かりやすさ）
見積もりを頼むか。書面で聞くこと

## Q12
Q12 見積もりをどう比べるか
判定シート（見積もり比較表）
項目 | A社 | B社 | C社
発注準備シートの範囲で含まれていないもの
前提条件（発注側の作業、期間など）
「一式」の内訳、「別途」の概算
初期費用（別途分を足した額）
毎年の費用（保守、利用料など）
5年の総額
差の理由（各社の説明）

## Q13
Q13 契約書で何を確かめるか
判定シート（契約チェックリスト）
観点 | 読むところ | 契約書の該当箇所 | 納得したか
契約の形 | 請負か準委任か。工程ごとの分け方
成果物と検収 | 納品物（資料・ソースコードを含む）、受け取り方、合否の期限
変更の手続き | 見積もり、承認、記録の方法
不具合への対応 | 対応の範囲、通知の期間
権利とAIの利用 | 権利の帰属、ソースコード、AI利用の有無、第三者の権利
保守と引き継ぎ | 保守の範囲、契約終了時の資料・データの受け渡し
支払いの条件 | 時期、金額、条件。フリーランス法の対象か
個人情報の扱い | 安全管理の方法、再委託の条件、取扱いの状況の把握

## Q14
Q14 プロジェクトは順調か
判定シート（毎週の点検）
観点 | 今週の状況 | 先週からの変化 | 判定（順調・要注意・危険）
予定と実績の一覧（課題・決定・変更の記録を含む）
課題の増え方と片付く速さ
会議での違和感
悪い知らせの届き方
週（日付） | その週が期限の件数 | その週に片付いた件数 | 期限の件数の累計 | 片付いた件数の累計 | 累計の差 | 気になった課題

## Q15
Q15 途中の変更や追加を、どう扱うか
判定シート（変更の一覧）
依頼日 | 依頼した人 | 内容 | 目的に必要か | 費用・期限への影響 | 今やらないと困るか | 判定（今やる／次に回す／やらない） | 承認した人・日

## Q16
Q16 プロジェクトを続けるか、止めるか
判定シート
観点 | 今のまま続ける | 形を変えて続ける | 止めて選び直す
残りの費用と期間
果たせる目的
委託先との信頼
止めるときの扱い・成果物
項目 | 記入欄
判定
決裁者と日付

## Q17
Q17 何を確かめて受け取るか
判定シート（受け入れテスト表）
番号 | シナリオ（業務の場面） | 期待する結果 | 実際の結果 | 問題の内容 | 対応と期限 | 再テスト（日付・結果）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
項目 | 記入欄
データの突き合わせ（ 件中 件一致）
権限（立場ごとのアカウントで試した／未）
量（本番に近い件数・人数で試した／未）
資料（説明書・設計資料・ソースコード・保守連絡先）

## Q18
Q18 使い始めを、どう迎えるか
判定シート（使い始めの準備）
観点 | 決めたこと | 担当 | 済
データ移行 | 移す時点、方法、突き合わせる件数と担当
前のやり方の扱い | 並行の期間と終わりの日、どちらの記録を正式なものとするか
使い方を教える | 説明書、説明会の日程（使い始めの前と後）
問い合わせの窓口 | 社内の窓口、社外への伝え方、記録の場所
うまくいかないとき | 戻る手順と、判断する人

## Q19
Q19 現場が新しい仕組みを使ってくれないときは
判定シート
観点 | 調べること | 自社の状況
使われている度合い | 物差しの数字の変化、入力の件数と業務の件数
前のやり方 | 残っている表や紙と、その理由
手間が増えた場面 | どの作業で、何が増えたか
使う場所と端末 | 端末の置き場所、現場での使いやすさ
教え方と相談先 | 教わっていない人、相談先が知られているか

## Q20
Q20 運用の体制と記録は回っているか
判定シート（運用の点検）
記録 | 更新するとき | 置き場所と最終更新日 | 状態（○△×）
システム・サービスの一覧 | 契約・更新のとき
アカウントの一覧 | 入社・退職・異動のとき
機器の台帳 | 購入・廃棄のとき
問い合わせと依頼の記録 | その都度
手順書 | 手順が変わったとき

## Q21
Q21 保守の契約は今のままでよいか
判定シート（保守契約の点検）
観点 | 契約書・取り決めの内容 | 実際の状況（この1年） | 状態（○△×）
月額でどこまで頼めるか（追加の作業の進め方を含む）
止まったときの対応時間と連絡の方法
資料の在りかと、最新かどうか
契約を終えるときの扱い

## Q22
Q22 今のシステムを使い続けるか、置き換えるか
判定シート
観点 | 見ること | 自社の状況 | ○ / △ / ×
サポートの期限 | 機器・ソフト・サービスごとの期限
直せる人 | 対応できる人・会社と、これからも続けられるか
少しずつ増えている負担 | 合わない部分を補う手作業、保守の費用と改修の時間の推移
データを取り出せるか | 取り出す方法と、知っている人

## Q23
Q23 担当者が替わっても回るか
判定シート（引き継ぎチェックリスト）
観点 | 点検すること | 済
記録が最新か | システム一覧、アカウント一覧、機器台帳、問い合わせの記録、手順書
管理者の権限 | 各サービスの管理者、2人以上が把握しているか、認証手段の保管
契約の名義と連絡先 | 名義、請求・更新・障害の連絡先が共有の宛先か
外部への連絡 | 保守会社、提供会社への新しい窓口の通知
対応中の仕事 | 対応中の依頼と経緯の説明

## Q24
Q24 セキュリティは最低限守れているか
判定シート（6か条の点検）
対策 | 点検すること | 状態（○△×）
OS・ソフトウェアを最新に | 更新を後回しにしていないか。サポートの切れたものはないか
ウイルス対策ソフト | 全台に入っていて、自動で更新されているか
パスワードを強く | 使い回しがないか。二段階の認証を使っているか
共有の設定 | 見せてはいけない人に見えていないか。終わった相手との共有が残っていないか
バックアップ | 別の場所に取っているか。元に戻せることを試したか
脅威と手口を知る | よくある手口を社員に共有しているか
出典：IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」第4.0版（2026年）

## Q25
Q25 社員が生成AIを使うとき、どんなルールが要るか
判定シート（生成AI利用ルール）
項目 | 決めること | 自社のルール
使ってよいツールと設定 | 使ってよいサービス、契約の形、学習に使われない設定、データの保管場所
入れてはいけない情報 | 個人情報、取引先の秘密、自社の機密、未公開の情報など
答えの扱い方 | 事実・数字・固有名詞を元の資料と突き合わせること、人が判断する場面
社外に出す前の点検 | 既存の作品と似ていないか、指示の記録
困ったときの相談と報告 | 相談先、入力してしまったときの報告、見直しの時期
参考：総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」第1.2版（2026年）、個人情報保護委員会「生成AIサービスの利用に関する注意喚起等」（2023年）、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」（2024年、文化庁が公表）、日本ディープラーニング協会「生成AIの利用ガイドライン」

## Q26
Q26 次に何を直すか
判定シート（次の改善の候補）
候補（何を直すか） | 出どころ | 回数と影響 | 直す手段と費用 | 最初の目的とのつながり | ツールの重なり | 判定 | 次の一手（戻る問い）